## Feuil1
Planning Design4Green
Date de début | 2019-11-20
Date de fin | 2019-11-22
|  | Durée | Membres | Roles
Etude |  | 3H | Louis HUSSON | Chef d'équipe
Connaissance du sujet |  | 1H | Aaron MAPOUNA
Brainstorming |  | 2H | Saddam CHEIKH
Réalisation et conception |  | 13H | Nizard ZAKARY
Backend |  | 8H | Amine ATBANE
Base de données |  | 8H
Création des tables |  | 4H
Insertion des données |  | 4H
Frontend |  | 5H
Gestion des users |  | 5H
Connexion |  | 3H
Ajout des users |  | 2H
Recette |  | 2H
Tests |  | 1H30
Validation |  | 30mn